## Hoja 1
ID | Historia | Como | Quiero | Para | Criterio de aceptación | Estimacion | Priorización | Iteración (Sprint)
H1 | Iniciar sesión en “Pets Team” | Dueño / Cliente | Poder loguearme con mis datos correspondientes | Ingresar a la página “Pets Team” | Visibilidad: El botón de inicio de sesión ubicado en la barra de navegacion navbar debe estar visible en la página de inicio con una tasa de visibilidad del 100% (verificado en pruebas de usuario). Campos obligatorios: Los campos de nombre de usuario o correo electrónico y contraseña deben ser obligatorios. La ausencia de alguno debe mostrar un mensaje de error antes de intentar iniciar sesión. Validación: Los datos ingresados deben ser validados contra la base de datos. La tasa de autenticidad de inicio de sesión debe ser del 100%. Errores: Mensajes de error deben mostrarse si los datos son incorrectos. La tasa de éxito de visualización de errores debe ser del 100%. Éxito: En caso de datos correctos, el usuario debe ser redirigido a su perfil o panel de control en menos de 3 segundos. Privacidad: Todos los datos deben ser encriptados durante el inicio de sesión. La encriptación debe ser validada a través de pruebas de seguridad. Restablecimiento de contraseña: La opción de restablecimiento de contraseña debe estar disponible y funcional. Debe permitir el restablecimiento en menos de 5 minutos desde la solicitud. Elección de tipo de usuario: El inicio de sesión debe permitir elegir entre "dueño" o "cliente". Esta opción debe estar claramente disponible y funcional para el 100% de los usuarios. Registro previo: La opción de registro debe estar disponible y ser funcional para el 100% de los usuarios que aún no están registrados. | 8 | Debe Tener | 1
H2 | Disponibilizar espacio de habitación | Dueño de hotel | Poder activar mi espacio cuando no se esté utilizando | Disponibilizar mi espacio para permitir que un cliente lo utilice | Acceso al panel: El dueño debe poder acceder al panel de administración del hotel sin errores, con una tasa de éxito del 100%. Activación/Desactivación: La opción para activar o desactivar la disponibilidad debe funcionar en menos de 3 segundos. La tasa de éxito debe ser del 100%. Visualización: La habitación debe aparecer como disponible al ser activada y debe desaparecer al ser desactivada. La actualización de disponibilidad debe ser inmediata (menos de 1 minuto). Confirmación: Se debe mostrar un mensaje de confirmación de cambio de disponibilidad. La tasa de éxito de visualización del mensaje debe ser del 100%. Actualización en tiempo real: La disponibilidad debe reflejarse en el sistema en tiempo real (menos de 1 minuto) tras la activación o desactivación. | 8 | Debe Tener | 4
H3 | Realizar pago | Cliente | Realizar el pago correspondiente para reservar el espacio | Retribuir el uso del espacio | Acceso a la plataforma: La plataforma de pago debe estar disponible sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Monto a pagar: El monto total debe ser claramente visible antes de realizar la transacción. La visibilidad del monto debe ser del 100%. Métodos de pago: Debe permitir la selección de métodos de pago y aceptar al menos los métodos de pago principales (tarjetas de crédito, débito y pagos electrónicos) con una tasa de aceptación del 100%. Datos de pago: Los campos obligatorios para el método de pago deben ser solicitados y validados. La validación de datos debe ser del 100%. Confirmación: El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación de pago exitoso en menos de 5 segundos. La tasa de éxito debe ser del 100%. Seguridad: El proceso de pago debe ser seguro, cumpliendo con estándares de seguridad (por ejemplo, PCI DSS). Las pruebas de seguridad deben confirmar cumplimiento del 100%. Errores: En caso de fallos en el pago, se debe mostrar un mensaje de error y permitir reintentar en menos de 2 minutos. La tasa de éxito de manejo de errores debe ser del 100%. Redirección: Tras un pago exitoso, el usuario debe ser redirigido a la página de inicio con un mensaje de éxito en menos de 3 segundos. | 21 | Debe Tener | 2
H4 | Cerrar Sesión | Dueño / Cliente | Cerrar mi sesión luego de haber terminado de utilizar mi cuenta en el sitio web | Que nadie haga uso de mi cuenta personal cuando no ocupe el sitio web | Visibilidad: La opción de cerrar sesión debe ser visible en todas las páginas con una tasa de visibilidad del 100%. Redirección: Al cerrar sesión, el usuario debe ser redirigido a la página de inicio de sesión en menos de 3 segundos. La tasa de redirección debe ser del 100%. Disponibilidad: La opción de cerrar sesión debe estar disponible en todas las páginas del sitio. La tasa de disponibilidad debe ser del 100%. Confirmación: Se debe mostrar un mensaje de confirmación de cierre de sesión exitoso en menos de 3 segundos. La tasa de éxito de visualización del mensaje debe ser del 100%. Privacidad: Los datos del usuario deben ser correctamente cerrados, y no debe haber acceso no autorizado después del cierre de sesión. La tasa de seguridad debe ser del 100%. | 5 | Debe Tener | 1
H5 | Consultar el perfil/ficha de la mascota | Cliente / Dueño de hotel | Poder consultar el perfil de la mascota | Listar la información del perfil de la mascota | Acceso al perfil: El dueño debe poder acceder a la sección de perfiles de mascotas sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Listado de mascotas: Mostrar un listado de todos los atributos de las mascotas registradas. La lista debe estar completa y actualizada con una tasa de precisión del 100%. Detalles del perfil: Deben ser accesibles los detalles específicos de las mascotas (nombre, raza, historial médico, etc.) con una tasa de acceso del 100%. Actualización: La información del perfil debe poder ser actualizada en menos de 5 minutos desde la solicitud. La tasa de éxito de actualizaciones debe ser del 100%. Acceso restringido: Solo los usuarios autorizados (dueños del hotel) deben tener acceso a los perfiles de las mascotas. La tasa de seguridad debe ser del 100%. | 8 | Debe Tener | 2
H6 | Consultar el perfil del usuario | Cliente / Dueño de hotel | Poder consultar el perfil de usuario | Conocer la informacion del perfil del usuario | Acceso al perfil: El dueño debe poder acceder a la sección de perfiles sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Listado de mascotas: Mostrar un listado de todas los atributos registradas. La lista debe estar completa y actualizada con una tasa de precisión del 100%. Detalles del perfil: Deben ser accesibles los detalles específicos (nombre, correo, etc.) con una tasa de acceso del 100%. Actualización: La información del perfil debe poder ser actualizada en menos de 5 minutos desde la solicitud. La tasa de éxito de actualizaciones debe ser del 100%. Acceso restringido: Solo los usuarios autorizados (dueños del hotel) deben tener acceso a los perfiles de las mascotas. La tasa de seguridad debe ser del 100%. | 8 | Debe Tener | 2
H7 | Registrarse en “Pets Team” | Dueño / Cliente | Poder registrarme con mis datos personales. | Iniciar sesión en el sistema web “PetsTeam”. | Página de registro: La página de registro debe ser claramente visible con una tasa de visibilidad del 100%. Campos de registro: Los campos de nombre, correo electrónico y contraseña deben ser obligatorios. La ausencia de algún campo obligatorio debe mostrar un mensaje de error antes de enviar el formulario. Validación del correo: La dirección de correo electrónico debe ser verificada para asegurar que es válida. La tasa de verificación exitosa debe ser del 100%. Confirmación: Después de un registro exitoso, el usuario debe recibir un mensaje de confirmación en menos de 3 minutos. La tasa de éxito del mensaje de confirmación debe ser del 100%. Inicio de sesión: El usuario debe poder iniciar sesión con los datos registrados sin errores. La tasa de éxito de inicio de sesión debe ser del 100%. Mensajes de error: Los mensajes de error deben ser claros y ofrecer soluciones. La tasa de éxito de visualización de mensajes de error debe ser del 100%. | 8 | Debe Tener | 1
H8 | Recibir las notificaciones colaboradores | Cliente | Recibir las notificaciones sobre mi registro. | Estar informado sobre el estado de mi registro | Acceso a notificaciones: El cliente debe poder acceder a la sección de notificaciones en su perfil sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Recepción de notificaciones: Las notificaciones deben ser enviadas por correo electrónico y/o dentro del sistema con una tasa de entrega del 100%. Contenido de notificaciones: Los mensajes deben contener información clara sobre el estado de la reserva. La tasa de claridad de los mensajes debe ser del 100%. Activación/desactivación: El cliente debe poder activar o desactivar notificaciones. La tasa de éxito en la activación/desactivación debe ser del 100%. Historial: El historial de notificaciones debe estar disponible y actualizado en menos de 1 minuto. La tasa de éxito del historial debe ser del 100%. | 13 | Deberia Tener | 4
H9 | Modificar habitación | Dueño de hotel | Poder modificar un espacio agregado | Actualización la informacion de lal a habitación existente. | Acceso al panel de administración: El dueño debe poder acceder a la sección de administración de habitaciones sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Modificar habitación: La opción para modificar una habitación debe estar claramente visible y funcional. La tasa de éxito de modificación debe ser del 100%. Confirmación de modificación: Se debe mostrar un mensaje de confirmación antes de proceder con la modificación, y este mensaje debe ser visible el 100% de las veces. Actualización en tiempo real: Los cambios en la habitación deben reflejarse en menos de 1 minuto tras la confirmación. La tasa de éxito de actualización debe ser del 100%. Notificación de modificación exitosa: El usuario debe recibir una notificación de modificación exitosa en menos de 3 segundos. La tasa de éxito del mensaje debe ser del 100%." | 5 | Debe Tener | 1
H10 | Eliminar habitación | Dueño de hotel | Poder eliminar un espacio agregado | Habilitar un nuevo espacio para ser utilizado por otro dueño. | Acceso al panel de administración: El dueño debe poder acceder a la sección de administración de habitaciones sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Eliminar habitación: La opción para eliminar una habitación debe estar claramente visible y funcional. La tasa de éxito de eliminación debe ser del 100%. Confirmación de eliminación: Se debe mostrar un mensaje de confirmación antes de proceder con la eliminación, y este mensaje debe ser visible el 100% de las veces. Actualización en tiempo real: La habitación debe ser eliminada de la lista de disponibles en menos de 1 minuto tras la confirmación. La tasa de éxito de actualización debe ser del 100%. Notificación de eliminación exitosa: El usuario debe recibir una notificación de eliminación exitosa en menos de 3 segundos. La tasa de éxito del mensaje debe ser del 100%. | 5 | Debe Tener | 1
H11 | Adquirir membresía | Cliente | Poder gestionar mi membresía (Renovar) | Mantener mi membresía activa para acceder a los beneficios | Acceso a la opción de renovación: El cliente debe poder acceder a la opción de renovación de membresía sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Visualización de detalles de membresía: Los detalles actuales de la membresía deben mostrarse correctamente antes de proceder con la renovación, con una tasa de visualización del 100%. Confirmación de renovación: Se debe mostrar un mensaje de confirmación antes de proceder con la renovación. La tasa de visualización del mensaje de confirmación debe ser del 100%. Actualización de estado de membresía en tiempo real: El estado de la membresía debe actualizarse en menos de 1 minuto tras la renovación. La tasa de éxito de actualización debe ser del 100%. Notificación de renovación exitosa: El cliente debe recibir una notificación de renovación exitosa en menos de 3 segundos. La tasa de éxito del mensaje debe ser del 100%. | 13 | Debe Tener | 3
H12 | Agregar habitación | Dueño de hotel | Agregar un espacio disponible en el hotel. | Otorgar espacios en el hotel para generar un ingreso extra. | Visibilidad del boton: En el apartado de administrador Formulario de Entrada: -El formulario debe incluir una imagen, tipo de habitacion, kilos, servicios, precio, tiempo de estadia Validacion: -El sistema debe validar los campos obligatorios y notificar al usuario en caso de que algún dato esté incorrecto o falte. -El sistema notificara si ya existe una habitacion con las mismas caracteristicas. -Validar numeros correctos en el precio Confirmacion: -El sistema enviara mensaje con la confirmacion de la creacion de la habitacion Persistencia de datos: -El registro sera almacenado en una base de datos | 8 | Debe Tener | 1
H13 | Reserva de habitación | Cliente | Reservar una habitación en el hotel | Tener un lugar seguro donde dejar a mi mascota | Acceso al formulario de reserva: El cliente debe poder acceder al formulario de reserva de habitación sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Correcta selección de habitación: La habitación seleccionada debe reflejarse correctamente en el formulario de reserva, con una tasa de éxito del 100%. Confirmación de reserva: Se debe mostrar un mensaje de confirmación de la reserva antes de finalizar el proceso, con una tasa de visualización del 100%. Notificación de reserva exitosa: El cliente debe recibir una notificación de reserva exitosa en menos de 3 segundos. La tasa de éxito del mensaje debe ser del 100%. | 13 | Debe Tener | 1
H14 | Ingresar nuevo mascota | Cliente | Poder ingresar la información de mi mascota. | Que los usuarios de la plataforma tengan una gestiòn màs completa de todos sus mascotas registradas | Acceso al formulario de nueva mascota: El cliente debe poder acceder al formulario de ingreso de nueva mascota sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Ingreso de datos completos: Todos los campos requeridos deben ser completados y validados correctamente antes de permitir el ingreso, con una tasa de éxito del 100%. Confirmación de ingreso: Se debe mostrar un mensaje de confirmación del ingreso de la nueva mascota, con una tasa de visualización del 100%. Actualización de la lista de mascotas en tiempo real: La lista de mascotas del cliente debe actualizarse en menos de 1 minuto tras el ingreso, con una tasa de éxito del 100%. | 8 | Debe Tener | 2
H16 | Eliminar mascota | cliente | Eliminar la mascota de mi lista de registrados | Para no tener información innecesaria en mi cuenta. | Acceso a la opción de eliminación: El cliente debe poder acceder a la opción de eliminar una mascota de la lista sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Confirmación de eliminación: Se debe mostrar un mensaje de confirmación antes de proceder con la eliminación, con una tasa de visualización del 100%. Actualización de la lista en tiempo real: La lista de mascotas debe actualizarse en menos de 1 minuto tras la eliminación, con una tasa de éxito del 100%. Notificación de eliminación exitosa: El cliente debe recibir una notificación de eliminación exitosa en menos de 3 segundos. La tasa de éxito del mensaje debe ser del 100% | 5 | Debe Tener | 2
H17 | Modificar ficha mascota | Dueño del hotel / Cliente | Poder Modificar la información que ingrese sobre la mascota | Actualizar la información de la mascota | -El botón "Modificar" debe estar visible en la ficha de la mascota. -Al hacer clic en "Modificar", reedirigir a un formulario pre-rellenado con la información actual de la mascota: Imagen de la mascota Nombre Edad Raza (pequeña - mediana - grande) Sexo Color Numero de chip -Validar datos ingresados en el paso anterior y mostrar mensajes de error claros permitiendo modificar errores al usuario -Los datos seran ingresados inmediatamente a la ficha de la mascota -Se podra cancelar el formulario de modificacion si el usuario quiere | 8 | Debe Tener | 2
H18 | Modificar el perfil del usuario | Cliente | Poder modificar mi perfil de usuario (datos personales , contacto) | Mantener mi información actualizada en el sistema | -El botón "Modificar" debe estar visible en el perfil de usuario. -Al hacer clic en "Modificar", reedirigir a un formulario pre-rellenado con la información actual del usuario: Nombre teléfono de contacto correo electrónico dirección -Validar datos ingresados en el paso anterior y mostrar mensajes de error claros permitiendo modificar errores al usuario -Los datos seran ingresados inmediatamente al perfil -Se podra cancelar el formulario de modificacion si el usuario lo requiere | 8 | Debe Tener | 2
H19 | Ver disponibilidad del hotel | Cliente | Poder ver la disponibilidad de habitaciones en tiempo real | Planificar la estadía con antelación para mi mascota | -En la seccion reservas mostrar informacion de las habitaciones -Atributo de disponibilidad en la descripcion de las habitaciones -Mostrar mensaje "Disponible" "No Disponible" | 3 | Debe Tener | 3
H20 | Cancelar membresía | Cliente | Poder cancelar mi membresía en el momento que desee | Poder cancelar la membresía y terminar con los beneficios exclusivos | -En el apartado de "Membresias" mostrar informacion membresia actual junto a un boton de "Cancelar membresia" -Una vez hecho click en el boton de "Cancelar membresia" pedir confirmacion al usuario -Luego de cancelar mostrar al usuario distintas opciones del por que de su desicion y un boton de "omitir" -Actualizar informacion de membresia en la base de datos | 13 | Debe Tener | 3
H21 | Ver servicios | Cliente | Poder ver la lista de servicios que ofrecen para mi mascota | Poder visualizar los servicios que puedo optar en el hotel | -debo poder ver una lista completa (Un listado con texto y un icono correspondiente) de todos los servicios que el hotel ofrece para las mascotas. -Si algún servicio tiene un costo adicional, el precio debe estar claramente visible junto a la descripción del servicio. -La lista y descripciones de los servicios para mascotas deben ser accesibles y legibles en dispositivos móviles y de escritorio, con un diseño atractivo y fácil de navegar. Compatible en multiples dispositivos -Si hay servicios especiales o estacionales para mascotas, estos deben estar claramente identificados como tales, y la lista debe actualizarse automáticamente según la temporada o disponibilidad. tiempo de respuesta de menos de 4 segundos y tiene que ser responsivo | 3 | Debe Tener | 4
H23 | Listar ficha mascota | Dueño del hotel / Cliente | Quiero tener registro de mis mascotas registradas en el sistema web | Poder tener de forma visual todos los registros de las mascotas | -El sistema debe permitir al cliente y al dueño del hotel visualizar un listado de todas las mascotas registradas. -El listado debe mostrar información sobre la mascota, como nombre, raza, edad y dueño. -El sistema debe permitir filtrar y buscar mascotas en el registro por criterios como nombre o dueño. -El registro debe ser accesible tanto para el dueño del hotel como para el cliente desde cualquier dispositivo compatible. -El sistema debe permitir la actualización de la información de una mascota específica desde el registro visual. | 5 | Debe Tener | 4
H24 | Generar documento de pago de reserva | Cliente | Generar un voucher del pago realizado en el sistema web | Poder tener registro visual de lo pagado | -El sistema debe permitir al cliente generar una boleta de pago al finalizar el proceso de pago. -La boleta de pago debe incluir detalles del servicio, monto pagado, fecha de pago, y un número de transacción único. -El voucher debe estar disponible para descarga en formato PDF o enviado al correo electrónico del cliente. -El sistema debe guardar un registro de todas las boletas generadas para que el cliente pueda acceder a ellas posteriormente. | 5 | Debe Tener | 3
H25 | Filtrar habitación | Cliente | Aplicar un filtro de habitaciones en las categorías: pequeña , mediana y grande. | Tener un acceso más rápido a la vista que más me acomoden | Acceso a filtros: El cliente debe poder acceder a los filtros de habitaciones (pequeña, mediana y grande) sin errores, con una tasa de acceso del 100%. Aplicación correcta del filtro: El filtro seleccionado debe mostrar únicamente las habitaciones que corresponden a la categoría elegida, con una tasa de éxito del 100%. Tiempo de respuesta: La aplicación del filtro debe completarse en menos de 2 segundos, con una tasa de éxito del 100%. Visualización clara: La lista filtrada de habitaciones debe mostrarse de manera clara y ordenada, con una tasa de visualización del 100%. | 13 | Deberia Tener | 4
H26 | Ver descripcion de servicios | Cliente | Poder ver la lista de servicios con sus descripciones | Poder visualizar en que consisten los servicios que ofrecen | -al acceder a la página de servicios, debo poder ver una lista completa de todos los servicios ofrecidos por el hotel. en un menu desplegable -Si algún servicio tiene un costo adicional, el precio debe estar claramente visible junto a la descripción del servicio. -Cada servicio debe estar acompañado de una imagen con dimensiones 40x40 Px representativa que ayude al cliente a visualizar de qué se trata el servicio. | 3 | Deberia Tener | 4
H27 | Listar habitacion | Cliente/Dueño del hotel | Poder listar la habitacion que estan disponibles | Para poder visualizar detalles de la habitación | Foto: El dueño puede subir una imagen en formato PNG/JPG y previsualizarla antes de confirmar. Descripción: Debe poder ingresar y guardar una descripción de al menos 50 caracteres. Kilos permitidos: Se permite ingresar un número para el peso máximo aceptado. Servicios: Se seleccionan servicios incluidos de una lista predefinida. Precio: Se debe ingresar y mostrar el precio por noche o día. Noche o Día: Se selecciona si la habitación está disponible por noche o por día. Categoría: El dueño selecciona una categoría (estándar, suite, deluxe, etc.). Promoción: Debe poder indicar si hay una promoción vigente. | 5 | Deberia Tener | 1
H28 | Disponibilidad de servicios por parte del usuario | Colaborador Externo | Poder disponibilizar mis servicios en un horario y dia en particular | Para que el cliente pueda solicitar el servicio y asi poder reservarlo | -El colaborador externo debe poder acceder a una interfaz dentro del sistema donde pueda gestionar su disponibilidad. -El colaborador debe poder seleccionar uno o más días específicos en un calendario para agendar su disponibilidad. -La disponibilidad del colaborador debe ser visible en el sistema para los clientes, mostrando claramente las fechas y horarios disponibles para reservar sus servicios. | 8 | Deberia Tener | 4
H29 | Reserva de servicios | Cliente | poder reservar el servicio para mi mascota dependiendo los profesionales que esten disponibles | Para que mi mascota reciba el servicio personalizado aparte de la estadia que tendra | -El acceso a la reserva debe permitir al cliente visualizar qué profesionales están disponibles para ofrecer cada servicio. -El cliente debe poder ver una lista de profesionales disponibles para cada servicio seleccionado, junto con sus perfiles, calificaciones, y horarios de disponibilidad. -El cliente debe poder seleccionar el servicio deseado y, a continuación, elegir un profesional específico basado en la disponibilidad y preferencias. -El cliente debe poder revisar un resumen de la reserva, que incluya el servicio, el profesional seleccionado, la fecha y hora, y el costo total antes de confirmar. | 5 | Deberia Tener | 4
H30 | Envio de solicitud de colaborador | Colaborador Externo | Poder enviar la solicitud que contenga los servicios que imparto y mis tiempos | Para que se revisen y puedan usar mis servicios en particular | -El colaborador externo debe poder acceder a un formulario o sección específica en la plataforma donde pueda enviar la solicitud para ofrecer sus servicios. -El formulario debe permitir al colaborador especificar los servicios que ofrece, con descripciones detalladas de cada uno. -Debe incluir campos para ingresar los tiempos de disponibilidad, como días de la semana y horarios específicos en los que puede impartir los servicios. -Una vez enviada la solicitud, debe mostrarse un mensaje de confirmación que indique que la solicitud ha sido recibida y está en proceso de revisión. | 8 | Deberia Tener | 3
H31 | Validar profesional | Dueño del Hotel | Poder revisar solicitud y validar al profesional | Para posteriormente disponibilizarlo y el cliente lo pueda escoger | -El dueño del hotel debe poder acceder a una lista de todas las solicitudes de profesionales externos que han sido enviadas para revisión. -Al seleccionar una solicitud, el dueño del hotel debe poder ver todos los detalles proporcionados por el profesional, incluyendo los servicios que ofrece, sus horarios de disponibilidad, y cualquier documento adicional (certificaciones, licencias, etc.) que haya sido adjuntado. -El dueño del hotel debe poder marcar cada sección de la solicitud como revisada, con la opción de añadir comentarios o notas internas sobre cada aspecto evaluado. -Una vez revisada la solicitud, el dueño del hotel debe poder aprobar o rechazar al profesional. | 3 | Deberia Tener | 3
H32 | Mostrar disponibilidad de colaboradores registrados | Dueño del Hotel | Poder tener una lista de los profesionales que tengo disponible y sus tiempos | Para posteriormente disponibilizar a los profesionales con los servicios | -El dueño del hotel debe poder acceder a una planilla o tabla que muestre una lista completa de todos los profesionales ingresados en el sistema. -La planilla debe mostrar información relevante para cada profesional, incluyendo su nombre, especialización o servicios ofrecidos, y su disponibilidad (días y horarios). -La disponibilidad debe estar organizada de manera clara, mostrando los días de la semana y las horas específicas en las que cada profesional está disponible para ser reservado. -La planilla debe incluir opciones para filtrar la lista de profesionales según diferentes criterios, como tipo de servicio, horario, o zona geográfica en la que están disponibles. | 5 | Deberia Tener | 3
H33 | Sistema de calificacion | Cliente | Poder calificar el hotel de mascotas a traves de un comentario calificado | Posteriormente ver opciones en que mejorar o tener registro de la satisfacción del cliente | -El cliente debe poder seleccionar una calificación del hotel utilizando un sistema de estrellas (de 1 a 5) en la página del hotel. -El cliente debe poder escribir un comentario adicional que acompañe la calificación. -Una vez seleccionada la calificación y redactado el comentario, debe haber un botón de "Enviar" que permita confirmar y guardar la calificación y el comentario. -El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación al cliente cuando la calificación y el comentario se hayan enviado exitosamente. | 5 | Deberia Tener | 4

## Hoja 2
Requerimientos listos
Requerimientos por hacer
Requerimientos que necesitan cambios